PIONEERS OF THE STORM

# Стратегия разработки

Производственная модель, техническая архитектура и стартовый план

| Статус | Рабочая основа для обсуждения и принятия решений |
| --- | --- |
| Дата | 4 сентября 2026 |
| Владельцы | Дима — product/technical integration; Саша — gameplay; Аня — visual/technical art; Codex — C++ и стратегия |
| Назначение | Практический маршрут от раннего прототипа к вертикальному срезу и закрытой альфе. |

При конфликте источников актуальная информация основного чата проекта имеет приоритет. Числа из балансной книги рассматриваются как гипотезы до плейтеста.

# Содержание

Оглавление обновится при открытии документа в Microsoft Word.

# Стратегия разработки и технический план

Статус: рабочая стратегия команды. Горизонты и оценки уточняются после 4–6 недель измерения реальной доступной мощности. Дата: 4 сентября 2026 года.

# 1. Итоговая рекомендация

POTS можно развивать нынешней командой, если перестать рассматривать все перечисленные системы как одновременный «минимальный прототип». Текущий MWP по фактическому объёму соответствует закрытой альфе системного кооперативного survival-проекта. Перед ним нужны два самостоятельных доказательства:

Risk Prototype — технически скучный, но устойчивый сетевой скелет: подключение, персонаж, одна транзакция инвентаря, одно повреждение, одна погода, сохранение и повторное подключение.

Vertical Slice — 60–90 минут настоящего POTS: подготовка, транспорт, вылазка, угроза, спасение или потеря, возвращение и технологический результат.

Рекомендуется не создавать новый Unreal-проект с нуля. Текущий репозиторий уже на UE 5.7 и содержит немного ранних Blueprint-ассетов. Практичнее сохранить проект, создать внутри него чистое C++-основание как runtime-плагин POTSCore, а старые прототипы временно поместить в явно обозначенную область Legacy/Prototype и переносить только после проверки. Это экономит миграцию контента, но не заставляет поддерживать старую архитектуру.

Главное техническое правило: сервер владеет результатами, клиент владеет ощущением немедленного действия. Движение, отдача, звук, анимация и ожидающее состояние интерфейса предсказываются локально; инвентарь, урон, крафт, мир, путешествие и сохранение подтверждает сервер.

# 2. Приоритеты как правила выбора

Командный порядок приоритетов переводится в проверяемые правила:

| Приоритет | Практическое правило |
| --- | --- |
| 1. Стабильность | Новая функция не считается готовой, пока не переживает сохранение, загрузку, повторное подключение и ошибочный ввод |
| 2. Интерес и фан | Каждая крупная система доказывается плейтестом на малом контенте до масштабирования |
| 3. Качество природы и мира | Ручная композиция и сильный art direction важнее дорогой бесконтрольной генерации |
| 4. Удобство геймплея и боя | Отзывчивость, читаемость и доступность важнее лишнего шага ради реализма |
| 5. Реализм | Используется для понятной причинности и атмосферы, не как самоцель |
| 6. Баланс сложности | Точная настройка начинается после доказательства цикла и наличия телеметрии |
| 7. Сетевая безопасность | Серверная власть закладывается сразу; тяжёлая anti-cheat инфраструктура — позже |
| 8. Финансовый успех | Решения о маркетинговом контенте принимаются после доказанного удерживающего цикла |

Если приоритеты конфликтуют, более высокий явно побеждает. Например, реалистичная ручная укладка каждого патрона отменяется или получает ускоренный режим, если регулярно ломает темп и интерфейс.

# 3. Что показало изучение текущего проекта

## 3.1. Подтверждённые факты

проект связан с Unreal Engine 5.7;

сейчас это Blueprint-проект без папки Source;

присутствуют ранние ассеты базового персонажа, контроллера и survival-компонентов, включая BPC_StatusController, BPC_SurvComp_State, BPC_SurvComponent_BASE, интерфейс действий и структуры эффектов;

включены Modeling Tools и Gameplay StateTree;

текущий шаблон и настройки рендера ориентированы на First Person и высокое качество с Lumen/Virtual Shadow Maps/Substrate/ray tracing-параметрами;

в .gitattributes нет настройки Git LFS.

Это инвентаризация файлов и конфигурации. Содержимое Blueprint-графов не считалось полностью прочитанным: .uasset не даёт надёжной картины логики без открытия и экспорта в редакторе.

## 3.2. Вывод

Проект достаточно ранний, чтобы изменить основание без дорогой миграции. Одновременно он не настолько пуст, чтобы создание второго .uproject принесло очевидную пользу. Лучший путь — чистый модуль внутри существующего репозитория, совместимый с Blueprint и постепенно заменяющий экспериментальные системы.

# 4. Уроки референсных команд

## 4.1. Малое ядро и открытая итерация

The Planet Crafter начался в 2021 году как проект двух разработчиков; после пролога и демо вышел в Early Access в марте 2022-го, развивался крупными последовательными обновлениями и пришёл к 1.0 с небольшой командой. Официальный press kit указывает рост до шести человек к релизу и кооператив 1–8 игроков (Miju Games). Урок: сначала один сильный преобразующий цикл и простая производственная цепочка, затем контент и кооперативное расширение.

## 4.2. Не становиться заложником публичной дорожной карты

Valheim начался как сольный прототип в 2017 году, Iron Gate появился в 2019-м, а Early Access — в 2021-м (официальный press kit). После неожиданного масштаба аудитории команда официально отказалась от прежней дорожной карты и поставила исправления и стабильность выше обещанного контента (FAQ Valheim). Урок: публиковать ближайшую проверенную цель, а не весь внутренний список желаний.

## 4.3. Серверная власть дешевле поздней переделки

The Indie Stone описывала месяцы работы по переносу инвентаря Project Zomboid на сервер ради синхронизации и защиты от дублирования и читов (2023, 2024). Урок: клиент может предсказывать интерфейс, но не должен единолично создавать результат транзакции.

## 4.4. Автомобиль как ограниченное ядро

Pacific Drive построила опыт вокруг одной машины и повторяемой связки «гараж — маршрут — риск — ремонт», а не вокруг каталога десятков транспортов (интервью Unreal Engine). Урок: один шасси с несколькими действительно меняющими решение модулями лучше широкой, но поверхностной системы.

## 4.5. Устойчивые инструменты и темп команды

Ironwood Studios публично подчёркивает устойчивый процесс и инвестиции в инструменты как часть культуры (Ironwood Studios). Для POTS это означает: автоматическая валидация данных, диагностические экраны, тестовая карта и быстрые пресеты являются продуктовой работой, а не роскошью.

## 4.6. Early Access — не замена вертикальному срезу

Публичная дорожная карта Enshrouded демонстрирует поэтапное расширение уже связного базового опыта (Keen Games). Урок: ранний доступ полезен после того, как один цикл удерживает игроков; он не должен финансировать поиск самой игры.

# 5. Производственная модель

## 5.1. Четыре ворот качества

| Ворота | Что доказываем | Что намеренно не доказываем |
| --- | --- | --- |
| G0 — Foundation | Сборка, модульные контракты, данные, тесты, Git/backup, базовая сеть | Красоту и полный цикл |
| G1 — Risk Prototype | Авторитет, транзакции, сохранение, reconnect, вредные состояния, погода | Большой контент и баланс |
| G2 — Vertical Slice | Идентичность и удовольствие POTS за одну законченную сессию | 8 игроков и масштаб кампании |
| G3 — Closed Alpha / MWP | Системный объём, 8 игроков, путешествия, настройки, нагрузка | Финальное количество контента |

Работа не перескакивает к следующей фазе по календарю. Она проходит ворота по критериям.

## 5.2. Реалистичные горизонты

При суммарных 24–36 человеческих часах команды в неделю и регулярном участии Codex разумный порядок величин:

G0: 2–3 месяца;

G1: ещё 2–3 месяца;

G2: 12–18 месяцев от старта;

G3: 24–36 месяцев от старта;

кандидат в Early Access: 36–60 месяцев.

Это диапазоны планирования, а не обещание. Первые 4–6 недель используются для измерения фактической пропускной способности. Искусственный интеллект сокращает написание шаблонного кода и документации, но не отменяет интеграцию, ручную проверку в редакторе, контент, сетевое тестирование и принятие дизайна.

# 6. Фаза G0 — основание

## 6.1. Цель

Получить один воспроизводимый путь: клонировать репозиторий, собрать проект, запустить две packaged-копии, подключиться и пройти минимальный автоматизированный тест.

## 6.2. Работы

Зафиксировать рекомендуемую версию UE 5.7.x и набор обязательных плагинов.

Добавить Git LFS до массового поступления .uasset, .umap, текстур, моделей и аудио.

Создать runtime-плагин Plugins/POTSCore и отдельный editor-модуль POTSEditor только для валидации/утилит.

Ввести пространства имён, категории Blueprint и соглашения об именах.

Создать базовые идентификаторы, Gameplay Tags, структуры результата, версий и сетевых запросов.

Настроить Primary Asset Manager для определений предметов, эффектов, рецептов, погоды и угроз.

Добавить минимальную automation map и smoke tests.

Создать пакетную Development-сборку и сценарий запуска listen server + clients.

Ввести журнал технических решений (ADR), реестр ассетов и реестр лицензий.

Создать шаблон задачи с критерием приёмки и способом проверки.

## 6.3. Критерий выхода

новый разработчик получает понятную инструкцию и собирает проект;

Blueprint может создать тестовый предмет из C++-определения и получить валидируемую ошибку при неверных данных;

listen server и второй клиент соединяются в packaged build;

отсутствует ручное копирование файлов вне репозитория;

команда провела первый короткий ретроспективный разбор.

# 7. Фаза G1 — прототип рисков

## 7.1. Содержание

один персонаж и Character Movement;

один сетевой hitscan-выстрел;

один контейнер и перенос одного stack-предмета;

один расходуемый предмет;

одна область тела, кровотечение и бессознательное состояние;

одна медленная потребность;

один погодный фронт и примитивное укрытие;

один сохраняемый world actor;

сохранение, аварийное прерывание, восстановление и reconnect;

2 клиента, затем 4, с искусственными задержками и потерями пакетов.

## 7.2. Негативные сценарии

два клиента одновременно берут последний предмет;

один и тот же запрос отправляется повторно;

клиент отключается во время транзакции;

сервер закрывается во время snapshot;

сохранение старой версии загружается после изменения схемы;

выстрел заявлен из невозможной позиции или слишком часто;

персонаж умирает во время лечения;

укрытие уничтожается во время фронта;

игрок переподключается с устаревшим локальным UI.

## 7.3. Критерий выхода

После десяти повторов сценария нет дублирования предметов, тихой потери состояния или повреждения последнего валидного save. При 150–250 мс RTT действия ощущаются немедленно, а коррекции объяснимы. При жёстком профиле 500 мс RTT и 10% packet loss игра может быть неудобной, но не ломает данные.

# 8. Фаза G2 — вертикальный срез

## 8.1. Целевая сессия

Группа готовится в поселении, загружает один автомобиль, едет в 3–5 POI, замечает приближение радиоактивного фронта, выбирает укрытие, сталкивается с существом, получает травму, добывает аномальный ресурс, возвращается и создаёт модуль, который открывает короткое убежище. В финале открытие меняет следующее состояние локации.

## 8.2. Ограничения контента

одна локация и одно малое подземелье;

один автомобиль и 6–8 модулей;

20–30 предметов, 6–10 рецептов;

2 типа противников;

1 основная погода;

1 технологический цикл;

4 прототипных персонажа;

1 поселение и 2 NPC-функции.

## 8.3. Критерий выхода

пять независимых групп понимают цель без устного сопровождения разработчика;

большая часть групп хотя бы раз меняет план по прогнозу или состоянию;

игроки могут объяснить, почему получили травму или потеряли ресурс;

присутствует минимум одно памятное спасение, отступление или риск на сессию;

сохранение/загрузка и reconnect работают в полном цикле;

производительность соответствует согласованному минимальному ПК;

команда хочет повторить сессию ради другого плана, а не только ради проверки контента.

# 9. Фаза G3 — закрытая альфа / MWP

После доказанного вертикального среза системы расширяются до заявленного набора:

полные базовые survival и телесные состояния;

инвентарь, экипировка, качество, прочность и жидкости;

бой, оружие, лечение и противники;

крафт, инструменты и несколько способов добычи;

генерация глобального графа, вариантов локальной карты и конечного лута;

время суток, погода, укрытия и аномалии;

ходьба, плавание и транспорт;

перки и профессии на малом контенте;

переход между локациями и возрождение через доступных персонажей;

Steam session/invite/server browser;

настройки, администрирование, тестовые читы;

8 игроков, profiling и нагрузочные сессии.

Контент расширяется только после прохождения системных тестов. Dedicated server готовится как совместимый режим, но выпускается в альфе только при подтверждённой потребности.

## 9.1. Покрытие исходного списка MWP

| Исходный пункт | Ворота и способ проверки |
| --- | --- |
| 1. Выживание и здоровье | G1 доказывает одну потребность, рану, кровь и сознание; G2 связывает их с экспедицией; G3 расширяет набор состояний |
| 2. Инвентарь и снаряжение | Серверная транзакция начинается в G1; карманы, слоты доступа и экипировка входят в G2–G3 |
| 3. Прочность и качество | Один экземпляр и ремонт в G2; полные правила качества и деградации в G3 |
| 4. Бой и стрельба | Один hitscan и серверный damage в G1; удобный боевой цикл и несколько типов оружия в G2–G3 |
| 5. Крафт и добыча | Один атомарный рецепт и особый инструмент в G2; профессии, станции и способы добычи расширяются в G3 |
| 6. Локальная/глобальная карта и лут | Persistent reveal одного POI в G1; одна авторская локация и узел в G2; граф и вариативность в G3 |
| 7. Существа, аномалии и опасности | Один читаемый противник и одна аномалия в G2; базовая библиотека и статистический off-screen слой в G3 |
| 8. Время, погода и укрытие | Минимальный серверный фронт в G1; полный игровой цикл фронта в G2; вариативность в G3 |
| 9. Пешее движение и плавание | Character Movement проверяется с G0; плавание и gameplay-влияние среды завершаются к G3 |
| 10. Перки | Несколько функциональных черт в G2; системный framework с малым наполнением в G3 |
| 11. Модульный транспорт | Один шасси и ограниченные функциональные слоты в G2; расширенный набор модулей в G3 |
| 12. Путешествия между локациями | Контракт travel/save проектируется до G2; полный групповой переход доказывается в G3 |
| 13. Новый персонаж в лагере | Состояния life/unconscious/dead в G1; выбор нового персонажа и пул лагеря в G2–G3 |
| 14. Кооператив, список/приглашение Steam | Packaged host/client с G0; Steam sessions/invites и server browser к G3 |
| 15. Настройки графики, звука и управления | Минимальные accessibility/controls в G2; полный пользовательский набор к G3 |
| 16. Настройки сервера и читы | Debug presets с G1; валидируемые server settings и admin tools к G3 |
| 17. Оптимизация открытого мира | Performance corridor с G0; budgets в G2; стресс-профилирование в G3 |
| 18. Приемлемый реалистичный визуал | Visual bible и один цельный биом в G2; расширение без смены художественного языка в G3 |
| 19. Стабильность при 8 игроках | Не обещается G2; является отдельным обязательным нагрузочным воротом G3 |

# 10. Предлагаемая архитектура

## 10.1. Слои

| Слой | Содержит | Не содержит |
| --- | --- | --- |
| POTSCore C++ | Идентификаторы, сетевые структуры, данные, транзакции, компоненты, сохранение, тесты | Конкретный арт и дизайнерские уровни |
| Blueprint Framework | Оркестрация конкретного режима, презентация, анимации, простые вариации, сборка actors | Дублирующие источники истины |
| Game Data | PrimaryDataAssets/DataTables, curves, tags, presets, локализация | Необъяснимую логику в формулах ячеек |
| Content | Карты, модели, материалы, VFX, звук, UI | Сетевую власть и критическое сохранение |
| Tools/Editor | Validators, batch actions, debug visualizers, exporters | Runtime-зависимость для packaged build |

## 10.2. Основные runtime-компоненты

UPOTSIdentityComponent — стабильный GUID и тип сохраняемого объекта;

UPOTSInventoryComponent — серверные транзакции и replicated item instances;

UPOTSEquipmentComponent — слоты, доступность и модификаторы;

UPOTSBodyStateComponent — области тела, раны, кровь, боль, сознание;

UPOTSSurvivalComponent — медленные потребности и обмен эффектами;

UPOTSInteractionComponent — обнаружение и запрос взаимодействия;

UPOTSCraftingComponent — проверка рецепта и атомарный расход/выдача;

UPOTSPersistenceComponent — сериализуемое состояние actor;

UPOTSVehicleModuleComponent — слоты и агрегированные свойства машины;

UPOTSShelterComponent или provider interface — покрытие, герметичность, тепло, фильтрация;

world subsystems для времени/погоды, глобального графа, лута, сохранений и статистической экологии.

Компоненты не получают прямые ссылки друг на друга без необходимости. Связь идёт через маленькие интерфейсы, Gameplay Tags, события и запрашиваемые сервисы. Но «независимость» не означает отсутствие координации: транзакция крафта обязана атомарно работать с инвентарём, а сохранение — видеть согласованный snapshot.

## 10.3. Data-driven контракт

Каждый тип контента имеет C++-схему и Blueprint/DataAsset-наследника. Пример предмета:

стабильный PrimaryAssetId;

отображаемые данные и локализационные ключи;

масса, размер, stack policy;

Gameplay Tags типа и совместимости;

список доступных контейнеров/слотов;

durability/quality policy;

fragment-набор специальных функций: жидкость, оружие, расходник, броня, инструмент.

Excel используется для анализа и пакетной подготовки, но игра не загружает его как runtime-источник. Экспорт проходит проверку диапазонов, ссылок, единиц и версии. Ошибки #DIV/0! и противоречивые константы в текущей «ИВ» подтверждают необходимость такого шлюза.

## 10.4. Gameplay Ability System

Рекомендация — провести короткий spike и использовать ограниченный GAS только для атрибутов, эффектов, способностей боя и статусных взаимодействий. Он полезен для репликации, тегов, длительных эффектов и prediction, но имеет высокую цену обучения. C++ предоставляет обёртки и Blueprint-узлы; дизайнеры не обязаны знать внутреннюю модель Gameplay Effects.

Не следует помещать в GAS инвентарь, сохранение, генерацию мира, экологию и полную погоду. Если spike показывает, что простое кровотечение требует чрезмерной сложности и команда не может отлаживать результат, используется собственный лёгкий effect container с теми же data-driven контрактами.

# 11. Сетевая модель

## 11.1. Матрица власти

| Действие | Клиент немедленно | Сервер проверяет/решает | Коррекция |
| --- | --- | --- | --- |
| Движение/плавание | Ввод и predicted movement | Положение, скорость, режим | Стандартная correction/smoothing |
| Выстрел | Отдача, звук, flash, tracer | Темп, боеприпас, состояние, hit, damage | Hit confirm/reject, ammo revision |
| Перенос предмета | Pending ghost в новом слоте | Версия, доступ, вместимость, ownership | Commit или возврат с причиной |
| Использование | Анимация начала | Наличие, cooldown, цель, эффект | Подтверждение результата |
| Крафт | Превью и progress presentation | Рецепт, ресурсы, станция, атомарный commit | Выход или объяснимый отказ |
| Лут | Подсветка/намерение | Первичная генерация и выдача | Авторитетный контейнер |
| Погода | VFX интерполяция | State machine и gameplay effects | Новый snapshot |
| Переход | Голосование/UI | Состав группы, машины, save, travel | Общий результат |

## 11.2. Движение

Для первого производства используется UCharacterMovementComponent: Epic описывает его как зрелую систему с реализованным сетевым prediction и server correction (UE 5.7 API). Mover в UE 5.7 интересен, но официальное сравнение называет Character Movement battle-hardened, а Mover — более новым и менее проверенным путём (Epic Games). Mover не принимается до отдельного прототипа.

## 11.3. Репликация

Начать со стандартной actor/component replication, dormancy, relevancy, net update frequency и FFastArraySerializer для коллекций. Replication Graph вводить после профилирования числа actors и connections, а не превентивно; он предназначен для масштабируемого управления релевантностью (Epic Games). Iris не становится фундаментальной зависимостью до подтверждения зрелости в целевой версии.

## 11.4. Выстрел и задержка

Каждый выстрел получает монотонный ShotId, локальное время и компактный контекст. Сервер проверяет владение оружием, боеприпас, темп, состояние персонажа и разумность направления. На G1 достаточно серверного hit trace. Lag compensation с историей позиций вводится только после измерения неудобства при типичных RTT; кооперативный PvE не требует с первого дня соревновательной сложности.

## 11.5. Инвентарные транзакции

Сервер хранит revision контейнера. Запрос содержит RequestId, ожидаемые revisions, source/destination, instance id и количество. Повтор того же RequestId возвращает прежний результат, а не выполняет операцию снова. Commit либо применяет весь набор изменений, либо ничего. Это основа крафта, торговли, лута и сохранения.

## 11.6. Сессии Steam

Сетевой provider изолируется интерфейсом. Для редактора и LAN работает Null, для релиза — поддерживаемый путь Online Subsystem Steam в UE 5.7. Epic отдельно документирует Online Subsystems/Services (UE 5.7); Steamworks предоставляет лобби, matchmaking и networking APIs (multiplayer, matchmaking, networking). Выбор конкретной интеграции фиксируется отдельным ADR после теста packaged invite.

# 12. Сохранения и долговечный мир

## 12.1. Разделение данных

manifest мира: версия, seed, правила, открытые узлы;

состояние локации: сгенерированные POI, конечный лут, изменения, лагеря, популяции;

персонажи: identity, тело, навыки, инвентарь, местоположение, статус жизни;

транспорт: шасси, модули, груз, damage, топливо;

поселения/NPC: люди, услуги, запасы, отношения, время последней симуляции;

глобальные события: погода, открытые технологии, сюжетные флаги.

## 12.2. Правила

только сервер создаёт canonical snapshot;

сохраняются стабильные GUID и DTO, а не произвольный actor memory dump;

каждая схема имеет версию и функции миграции;

мир делится на dirty chunks, чтобы не переписывать всё постоянно;

запись выполняется во временный файл, проверяется и атомарно заменяет основной;

сохраняется несколько ротационных backup;

checksum и журнал позволяют определить последнее целое состояние;

тестовые fixtures старых версий загружаются автоматически после каждого изменения схемы.

На listen server данные принадлежат хосту. Облачная синхронизация, перенос мира и dedicated server требуют отдельных UX-правил и не должны появляться неявно.

# 13. Мир, PCG и лут

UE 5.7 предоставляет PCG Framework для процедурного инструментария (Epic Games) и World Partition для управления большими мирами (Epic Games). Их следует использовать как средства авторинга и стриминга, а не как оправдание полностью генерировать дизайн во время игры.

## 13.1. Гибридный pipeline

Дима создаёт макроформу, маршруты и точки решений.

Аня задаёт визуальные правила биома, наборы материалов и читаемость.

PCG размещает растительность, мелкие следы, варианты окружения и допустимые POI.

Валидатор проверяет доступность, пересечения, расстояния, navmesh и бюджет.

Сервер по seed выбирает состояние POI при первом reveal.

Результат записывается и больше не перебрасывается.

## 13.2. Лут

Генератор получает archetype POI, danger rating, world tier, историю области и seed. Он сначала удовлетворяет гарантию минимальной полезности, затем применяет редкие jackpot rolls. После reveal сохраняются точные item instances. Продукты могут портиться по времени, но не исчезают произвольно для оптимизации.

## 13.3. Экология

Вне активной области каждая ячейка хранит численность групп, пищевую ёмкость, давление хищников, шум, заражение и таймеры событий. Шаг симуляции редкий и детерминированный. При приближении система выбирает encounter и environmental evidence, согласованные с агрегатом. Это создаёт последствия без тысячи постоянно существующих AI.

# 14. Погода и укрытие

UWorldSubsystem погоды хранит серверное состояние, seed, переход, интенсивность и регион. Gameplay изменяется редкими обновлениями, а визуал интерполируется на клиенте. Укрытие вычисляет компактный профиль — roof, enclosure, seal, thermal, filtration — и обновляется по событиям пересечения/изменения конструкции, не трассирует десятки лучей каждый survival tick.

Первый фронт должен проверять всю цепь: прогноз → подготовка → изменение маршрута → накопление радиации → укрытие/машина → восстановление.

# 15. Транспорт

Для G2 — одно фиксированное Chaos Vehicle шасси. Система модулей меняет агрегированные параметры и добавляет функции через заранее определённые sockets. Не допускается произвольная физическая сборка кузова.

Порядок риска:

стабильное сетевое движение пустой машины;

посадка/выход и владение вводом;

грузовой контейнер;

damage и ремонт;

топливо и электричество;

функциональный модуль фильтрации;

смена колёс/двигателя;

несколько машин и переход между картами.

Если Chaos Vehicle не обеспечивает приемлемое кооперативное поведение при целевой задержке, вертикальный срез допускает упрощённую физику. Идентичность проекта важнее привязанности к конкретному плагину.

# 16. Искусственный интеллект и существа

AI серверный. StateTree пригоден для высокоуровневого поведения, Smart Objects — для контекстных действий, EQS — для локального выбора позиций. Нельзя вводить все технологии одновременно без теста. Первый противник получает малый набор состояний: patrol/forage, investigate stimulus, threaten, attack, flee/return. Его правило должно быть читаемо.

Количество активных существ ограничивается budgets по локации и интересу игроков. Далёкая экология статистическая. Навигация, восприятие и частота тиков профилируются до добавления второго сложного архетипа.

# 17. Производительность и графика

Цель минимального железа должна быть утверждена до художественного масштабирования. До этого:

один тестовый performance corridor с худшим ожидаемым обзором;

фиксированные Scalability presets и измерение CPU/GPU/frame time;

Unreal Insights captures для сетевой, game и render thread;

Nanite только для подходящих статичных мешей;

Lumen/VSM оцениваются на целевом железе, а не принимаются как бесплатные;

MetaHuman проходит отдельный тест 8 персонажей с одеждой, волосами, анимацией и сетью;

HLOD, World Partition cells, foliage culling и shadow budgets задаются как контентные ограничения;

каждый купленный asset проходит технический аудит до включения в основную карту.

Реалистичная картинка достигается последовательностью материалов, света, композиции, масштаба и звука. Один хорошо собранный биом полезнее пяти несогласованных наборов ассетов.

# 18. Распределение работы

## 18.1. Дима

Роль: product/technical integrator и владелец игрового пространства.

принимает API C++-систем с точки зрения Blueprint;

собирает игровые actors и конкретный loop в Blueprint;

строит тестовые и вертикальные уровни;

отвечает за взаимодействия, камеру, feel, маршруты и игровую проверку;

ведёт интеграцию ассетов, но не становится единственным постановщиком всех задач;

открывает .uasset, проводит PIE/packaged QA и предоставляет логи/видео.

Стартовая рекомендация: не изучать C++ «впрок». Научиться читать публичный Blueprint API, categories, structs и логи достаточно; сложную реализацию получать как ограниченный модуль с тестовой картой.

## 18.2. Саша

Роль: gameplay director и владелец правил.

определяет цель сессии, выборы и последствия;

описывает каждую механику через входы, правила, выходы, крайние случаи и критерии приёмки;

поддерживает балансные модели и симуляционные сценарии;

проектирует противников, угрозы, технологии и содержание плейтестов;

проводит playtest review: что игрок понял, решил и почувствовал;

не обязан проектировать программную архитектуру.

Стартовая рекомендация: вместо широких документов на десятки систем выдавать один design packet на текущий slice: player story, таблица состояний, 3–5 примеров, exploit cases и условия успеха.

## 18.3. Аня

Роль: visual/technical-art owner.

создаёт visual bible и референсную доску по одному биому;

ведёт asset register: источник, лицензия, LOD/Nanite, материалы, размер текстур, качество;

строит master materials и небольшую библиотеку material instances;

задаёт правила смешения купленных наборов, декалей, грязи, износа и аномальных акцентов;

вместе с Димой настраивает PCG visual grammar;

ведёт screenshot-based visual QA и бюджет сцены;

использует генеративные материалы только с юридически зафиксированным происхождением.

Стартовая рекомендация: осваивать узкий маршрут «импорт → material instance → размещение/PCG → profiling», а не весь Unreal одновременно.

## 18.4. Codex

Роль: C++ developer, архитектурный и производственный советник.

Я могу разрабатывать и сопровождать:

runtime/editor plugin modules и Build.cs;

BlueprintType структуры, enums, interfaces, components и subsystems;

реплицируемый инвентарь, транзакции и item instances;

survival/body/effect ядро и ограниченную интеграцию GAS;

save DTO, versioning, migrations, snapshots и tests;

weather/world state, loot reveal, identifiers и data validators;

сетевой shot pipeline, debug telemetry и test harness;

автоматические тесты, commandlets, документацию API и миграционные инструкции;

разбиение функций на задачи, dependency graph, acceptance criteria и ревью логов/кода.

В Blueprint у Димы остаются:

сборка конкретных characters/actors/widgets;

animation graph и presentation;

монтаж взаимодействий и уровня;

feel оружия, камеры, звука и VFX;

конкретные encounter/quest sequences;

быстрые дизайнерские вариации на стабильном API.

Codex не может надёжно заменить ручное открытие редактора, визуальную оценку, packaged multiplayer session и решение вкуса. Работа эффективнее, когда один запрос ограничен одним компонентом или вертикальной историей и содержит ожидаемое поведение, текущие assets/classes, воспроизведение ошибки, логи и критерии приёмки.

## 18.5. Как экономить контекст и токены Codex

хранить PROJECT_CONTEXT.md с текущей версией, сборкой и соглашениями;

вести короткие ADR вместо повторного пересказа архитектуры;

иметь SYSTEM_MAP.md с владельцами и public API;

на каждую систему — отдельный design packet и test matrix;

передавать логи текстом и короткий reproduction path;

просить сначала контракт и риск-spike, затем реализацию;

не смешивать в одном запросе инвентарь, погоду, UI и транспорт;

после принятия API фиксировать его версию и changelog;

использовать отдельный тред для крупной системы, но держать ссылки на канонические документы в репозитории.

# 19. Рабочий процесс без перегрузки

## 19.1. Недельный ритм

30 минут: выбрать один командный результат недели;

асинхронно: у каждого не более одной активной feature-задачи;

60–90 минут: совместный packaged playtest;

30 минут: разобрать наблюдения и решить, что не делать;

следующая неделя начинается только после исправления критического разрушения сборки/данных.

WIP-limit важнее максимальной занятости. Человек без feature-задачи помогает тестом, контентом малого риска, документацией или отдыхает; Дима не обязан срочно создавать работу всем.

## 19.2. Формат задачи

Каждая задача содержит:

player/system outcome;

owner и reviewer;

входные зависимости;

точную область файлов/ассетов;

acceptance criteria;

негативные сценарии;

способ проверки в editor и packaged multiplayer;

ссылку на решение/дизайн;

явное «не входит».

## 19.3. Definition of Done

Функция готова, когда:

работает в intended path и минимум двух крайних случаях;

не ломает save/reconnect, если касается persistent state;

проверена server + remote client;

не создаёт новых warnings/errors в целевом логе;

имеет Blueprint tooltip/category и короткий usage example;

данные проходят validation;

профилирована пропорционально риску;

документация и критерии обновлены;

принята владельцем дизайна.

# 20. Первые 12 недель

## Недели 1–2: остановить хаос

измерить доступные часы каждого и установить WIP-limit;

утвердить первый биом, угрозу и player story slice;

установить VS2022 C++ toolchain и Git LFS;

создать registry лицензий и backup policy;

зафиксировать структуру плагина, naming и ADR-001;

собрать clean baseline и packaged multiplayer.

## Недели 3–4: данные и идентичность

PrimaryAsset определения item/effect;

stable GUID и базовый persistable actor;

data validation commandlet;

тестовый debug UI;

Аня создаёт visual bible и performance corridor;

Саша завершает design packet одной потребности и одной раны.

## Недели 5–6: первая транзакция

replicated inventory с одним контейнером;

request id/revision/idempotency;

pending UI в Blueprint;

одновременный pickup двумя клиентами;

save/load контейнера;

packaged test под network emulation.

## Недели 7–8: тело и действие

одна область тела, damage, bleed, unconscious;

revive/stabilize interaction;

один hitscan pipeline;

один consumable item;

journal telemetry причин состояния.

## Недели 9–10: мир

time/weather subsystem;

одна hazard volume/front;

простое shelter profile;

один POI reveal и persistent loot;

disconnect/reconnect во время фронта.

## Недели 11–12: ворота G1

полный негативный test matrix;

восстановление повреждённого/старого save fixture;

2–4 clients и network profiles;

Unreal Insights capture;

ретроспектива скорости;

решение: продолжить, упростить GAS/инвентарь или пересобрать контракт.

# 21. Качество, тесты и наблюдаемость

## 21.1. Автоматизация

unit tests для формул, вместимости, тегов и миграций;

functional tests на тестовой карте;

deterministic seed tests для loot/world graph;

serialization round-trip и golden saves;

transaction idempotency tests;

commandlet data validation;

smoke test packaged server/client.

## 21.2. Ручные матрицы

listen host + remote client;

позднее подключение;

reconnect после timeout;

high latency/jitter/loss через UE Network Emulation (Epic Games);

save during action;

full inventory/invalid slot;

death during transaction;

travel with missing player;

2, 4 и затем 8 active clients.

## 21.3. Диагностика

Каждая критическая система имеет собственную log category, debug drawing/widget, идентификаторы запросов и компактный state dump. Ошибка должна отвечать: кто запросил, на каком серверном revision, почему отклонено, что осталось authoritative.

# 22. Управление балансом

Текущая «ИВ.xlsx» сохраняется как исследовательская модель. Перед переносом каждой таблицы:

определить назначение параметра в игровом выборе;

указать единицы и временную шкалу;

назначить единственный источник истины;

задать безопасный диапазон и default;

написать минимум три сценария симуляции;

экспортировать в валидируемый DataAsset/DataTable;

собрать telemetry с плейтеста;

обновить гипотезу, а не формулу ради формулы.

Первая балансная панель должна отвечать на конкретные вопросы: сколько длится безопасная вылазка, когда группа впервые меняет план, сколько времени занимает стабилизация, какой груз приходится оставить и как часто игрок взаимодействует с потребностями.

# 23. Ассеты, лицензии и расходы

## 23.1. Правило покупки

Ассет покупается, если он:

закрывает доказанную потребность текущей фазы;

проходит технический тест в отдельной карте;

имеет понятную лицензию для команды и коммерческого релиза;

дешевле интеграции/изготовления с учётом времени;

не заставляет строить архитектуру вокруг закрытого чужого framework.

Триальный ассет не попадает в публичную сборку без подтверждённой лицензии. В registry фиксируются URL, автор, версия, дата, условия, чек/аккаунт и затронутые файлы.

## 23.2. Что покупать раньше

качественные модульные environment kits для выбранного биома;

звук и ambience;

проверенные motion/animation packs;

узкие инструменты profiling/content production;

временный UI/icon pack.

Что не покупать до доказательства: большой survival framework, универсальный multiplayer inventory без исходников, procedural-world «всё в одном», коллекции сотен несогласованных props.

# 24. Основные риски

| Риск | Ранний сигнал | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Слишком широкий MWP | 5+ систем одновременно без законченной сессии | Ворота G1/G2, WIP-limit, контентные лимиты |
| Выгорание Димы | Он создаёт код, интеграцию и задачи каждому | Владельцы направлений, недельный outcome, право не заполнять время |
| Поздняя сетевая переделка | Клиент напрямую меняет inventory/world | Серверные транзакции и негативные тесты с G1 |
| Повреждение сохранений | Сериализация actors без версии | DTO, migrations, atomic snapshots, golden saves |
| Зависимость от marketplace framework | Правки чужой глубокой архитектуры | Покупать контент и узкие инструменты, ядро держать своим |
| Процедурность без дизайна | Карты технически разные, решения одинаковы | Ручная макрокомпозиция и rules/validation |
| Неконтролируемая графика | Красивый editor viewport, плохой packaged FPS | Performance corridor и минимальный ПК до масштабирования |
| GAS перегружает команду | Никто кроме автора не умеет отладить effect | Ограниченный spike, BP wrappers, fallback container |
| Транспорт блокирует проект | Месяцы сетевой физики без цикла | Одно шасси, ступенчатые критерии, упрощённый fallback |
| Токен/контекст ИИ | Каждый запрос заново пересказывает проект | Канонические docs, ADR, system map, ограниченные задачи |
| Контентный долг | Системы требуют сотни предметов для проверки | Малый полный набор, затем шаблоны и пакетные инструменты |
| Юридический риск ИИ/триалов | Неясное происхождение релизного материала | Asset/license registry и запрет неподтверждённого экспорта |

# 25. Технические требования и доступы

## 25.1. Обязательно в ближайшее время

Unreal Engine 5.7.x одной согласованной версии;

Visual Studio 2022: Game development with C++, MSVC v143, Windows SDK, .NET;

возможность Codex запускать UnrealBuildTool, UnrealEditor commandlets и packaged tests;

Git LFS и внешний/облачный backup репозитория и сохранений;

доступ к build logs, crash logs, Unreal Insights traces и точным reproduction steps;

возможность собирать и запускать минимум две копии игры;

один общий tracker задач и decision log;

реестр marketplace/trial/AI-ассетов и лицензий.

## 25.2. До Steam-интеграции

Steamworks partner access и AppID либо согласованный тестовый AppID;

минимум два тестовых Steam-аккаунта;

решение о listen/dedicated, видимости серверов и паролях;

описание ownership/backup мира хоста;

отдельная packaged ветка конфигурации Steam.

## 25.3. Желательно позже

второй физический ПК или облачная Windows-машина для независимых сетевых тестов;

простая CI-машина для nightly build/commandlets;

crash reporting и приватная telemetry с согласием тестеров;

общий файловый/референсный storage с историей версий;

устройства/конфигурации, соответствующие минимальному и рекомендуемому ПК.

# 26. Информация, нужная от команды

Ответы не блокируют подготовку G0, но меняют стратегию после него.

Сколько часов в обычную и тяжёлую неделю реально может отдавать каждый участник?

Должна ли вся игра быть полноценно проходима соло, или допустим баланс от двух игроков?

PvP исключён, разрешён как sandbox-опция или является будущим режимом?

Какова желаемая продолжительность первой завершённой кампании?

Что происходит при смерти всех доступных персонажей мира?

Нужен ли host migration, или мир всегда принадлежит создавшему его хосту?

Какой биом, одна погодная угроза и одна аномалия лучше всего продают фантазию первого slice?

Нужны ли русский и английский одновременно с прототипа?

Планируется ли поддержка модов; если да, на каком горизонте?

Какой минимальный ПК и целевые FPS/разрешение команда готова обещать?

Есть ли желаемое окно Early Access, бюджет маркетинга и ориентир цены?

Какие купленные или trial-ассеты считаются критически важными и где хранится подтверждение лицензий?

Насколько допустимы body horror, насилие над телами погибших и психологические эффекты?

Есть ли у каждого возможность регулярно запускать packaged multiplayer build?

# 27. Решения, которые нужно принять первыми

Утвердить одну player story вертикального среза.

Утвердить solo/co-op baseline.

Выбрать минимальное железо.

Подтвердить серверную власть для inventory/damage/world.

Подтвердить сохранение текущего .uproject и создание POTSCore.

Выбрать ограниченный GAS spike или сразу лёгкий effect container.

Назначить владельцев design, technical integration и visual bible.

Установить Git LFS и backup до расширения контента.

# 28. Рекомендуемый первый командный пакет задач

## Дима — пакет «Воспроизводимая сборка»

проверить clean build UE 5.7;

создать минимальную карту network smoke test;

описать текущие Blueprint assets и зависимости через editor screenshots/exports;

согласовать UX одного pickup и одного bleeding state;

acceptance: packaged host + client выполняют сценарий и сохраняют лог.

## Саша — пакет «История первой вылазки»

одна страница player story;

states одной угрозы, способы обнаружения и защиты;

таблица награды и следующей функции;

5 failure/exploit cases;

вопросы плейтеста и критерии фана.

## Аня — пакет «Визуальная грамматика одной долины»

20–30 отобранных референсов с пометками;

палитра среды/угрозы и правила контраста;

аудит 10–15 потенциальных ассетов;

один master material proof и performance corridor;

acceptance: три кадра выглядят как один мир и укладываются в бюджет.

## Codex — пакет «POTSCore Foundation»

scaffold runtime/editor modules;

PrimaryAsset schemas и validation;

stable identity/persistence contract;

network request/result primitives;

automation smoke test и Blueprint usage notes;

acceptance: clean compile, editor load, packaged test, понятные ошибки данных.

# 29. Критерий устойчивой команды

Стратегия работает, если спустя три месяца:

существует регулярно запускаемая multiplayer-сборка;

каждый участник имеет собственную область решений;

Дима не тратит большую часть времени на изобретение задач другим;

минимум одна система прошла отрицательные сетевые сценарии;

данные имеют валидатор и единый источник;

плейтесты изменяют приоритеты, а не только добавляют пожелания;

команда сохраняет желание работать и может без чувства вины пропустить тяжёлую неделю.

Последний пункт равен по важности техническим. Для проекта, который делается после полной занятости, устойчивость людей — часть архитектуры производства.

# 30. Реестр официальной технической документации

Unreal Engine 5.7 Documentation

Character Movement Component API, UE 5.7

Comparing Mover and Character Movement

Replication Graph

Gameplay Ability System

Asset Management

Procedural Content Generation Framework

World Partition

Online Subsystems and Services, UE 5.7

Network Emulation

Lyra Sample Game — изучать как образец, не использовать как готовый фундамент POTS без необходимости.

# 31. Реестр продуктовых источников

Miju Games — The Planet Crafter press kit

Valheim — official press kit

Valheim — official FAQ

Project Zomboid — official game page

Project Zomboid — server inventory work, 2023

Project Zomboid — server inventory work, 2024

Pacific Drive — Unreal Engine interview

Ironwood Studios — Who We Are

Deep Field Games / Abiotic Factor

Enshrouded — official roadmap

Steamworks Multiplayer

Steamworks Matchmaking and Lobbies

Steam Networking

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.